预测市场 GMGN — 市场战略文档

市场总监 OKR · GTM 策略 · 冷启动执行计划

2026年Q1

一、产品定位

产品名称：预测市场 GMGN（聚合预测市场平台）

核心功能：聚合预测市场数据 · 聪明钱追踪 · 跟单功能

核心定位：第一个让用户能在预测市场跟单聪明钱的工具，降低预测市场信息不对称

目标市场：英文圈 — 现有预测市场用户（Polymarket/Kalshi）+ 加密交易用户

二、目标用户

用户 A：预测市场原生用户（优先打）

• 平台：Polymarket、Kalshi、Manifold 用户

• 痛点：不知道聪明钱在押什么，自己判断费力

• 优势：已懂产品逻辑，转化快

用户 B：加密/链上交易用户（放大用）

• 平台：GMGN、DEX Screener、链上钱包追踪用户

• 痛点：习惯跟单但缺少预测市场入口

• 优势：圈子大，跟单心智成熟

三、GTM 市场策略（三阶段）

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 主要动作 | 成功标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 冷启动 | 第1-2个月 | 建立品牌认知 积累种子用户 | • 建Twitter内容账号 • 进入Polymarket Discord/Reddit • 每日发Smart Money Report | Twitter 500+粉 Waitlist 200人 |
| 阶段二 增长 | 第3个月 | KOL背书 产品上线 | • 签约3-5个中腰部KOL • 开放内测 • 用户跟单战绩卡传播 | 注册用户1000人 活跃用户200人 |
| 阶段三 规模化 | Q2起 | 品牌升级 数据基础设施 | • 每周聪明钱报告 • 加密媒体合作 • 数据API对外开放 | 媒体引用2+次 自然增长启动 |

四、冷启动渠道执行计划

| 渠道 | 平台 | 具体动作 | 频次 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Twitter/X 主阵地 | Twitter/X | 每日发 Smart Money Report 主动回复Polymarket官推和KOL 格式统一，数据可视化 | 每日1条 | 5000粉 互动率>3% |
| 社区渗透 | Polymarket Discord Reddit r/predictionmarkets | 发聪明钱数据洞察 回答用户问题 不直接推产品，先建信任 | 每周3条 | 500+ upvotes 被圈子认可 |
| KOL合作 | Twitter/X | 找1-10万粉中腰部KOL 给独家早期访问权限 提供专属数据dashboard | 签约3-5个 | 首批真实用户 战绩内容传播 |
| 私域社群 | Telegram/Discord | 建立核心用户群 每日推送聪明钱数据 内测资格优先给群内用户 | 每日维护 | 200核心用户 |

五、市场总监 OKR（Q1）— 优化版

策略背景：获客分两路——代理渠道（30%）+ 直客渠道（70%）。前期无手续费，BD代理难吸引，代理渠道以KOL激励替代。目标用户细分为加密货币用户和美股用户，地区聚焦欧美+东南亚。

O1：建立品牌认知，覆盖欧美+东南亚核心用户圈

| KR | 关键结果 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | 加密货币渠道：在欧美+东南亚加密媒体发布 8 篇品牌内容，累计曝光 >50万 | 第1季度末 | 未开始 |
| KR2 | 美股渠道：在财经类媒体/账号发布 4 篇股票预测内容，覆盖欧美受众 | 第1季度末 | 未开始 |
| KR3 | Twitter 账号粉丝达到 5,000，每条内容互动率 >3% | 第1季度末 | 未开始 |

O2：代理渠道（30%）— 用KOL激励替代BD冷启动

| KR | 关键结果 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | 签约 5-8 个欧美+东南亚加密/美股中腰部KOL（1-10万粉），提供激励+定制化活动支持 | 第2个月末 | 未开始 |
| KR2 | KOL合作产出内容 >20 条，带来 Waitlist 注册用户 >300 | 第2个月末 | 未开始 |
| KR3 | 举办至少 2 场预测体验定制化活动，每场参与人数 >200 | 第1季度末 | 未开始 |

O3：直客渠道（70%）— 多路并发获取真实用户

| KR | 关键结果 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1（积分奖励） | 上线交易/邀请/持仓积分体系，首月参与用户 >500，邀请裂变带来新用户 >200 | 上线后第1个月 | 未开始 |
| KR2（全球大使） | 招募全球大使 20 人（欧美+东南亚），瓜分奖池激励，大使带来注册用户 >300 | 第1季度末 | 未开始 |
| KR3（SEO） | 完成 20 个核心关键词布局（prediction market、Polymarket alternative等），自然搜索流量 >5,000/月 | 第1季度末 | 未开始 |
| KR4（邮件营销） | 建立流失用户召回机制，首月邮件打开率 >25%，召回率 >10% | 上线后第1个月 | 未开始 |

O4：产品上线首月，跑通两类用户转化路径

| KR | 关键结果 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | 加密货币用户首月注册 700，美股用户注册 300，合计 1,000 | 上线后第1个月 | 未开始 |
| KR2 | 跟单功能首月活跃用户 200，人均跟单次数 >3次 | 上线后第1个月 | 未开始 |
| KR3 | 用户自发分享跟单战绩内容 >50 条（战绩卡设计驱动） | 上线后第1个月 | 未开始 |

OKR 优化前后对比

| 维度 | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| 用户分类 | 未细分 | 加密用户 + 美股用户分开打 |
| 地区策略 | 无 | 聚焦欧美 + 东南亚 |
| 代理渠道 | 仅提KOL合作 | 明确KOL激励替代BD，前期无手续费针对性方案 |
| 直客增长机制 | 无 | 积分体系 + 全球大使 + SEO + 邮件营销四路并发 |
| 用户召回 | 无 | 邮件营销覆盖流失用户名单 |

六、启动所需核心资源

| 资源 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 每日聪明钱数据 | 支撑 Twitter 日更内容 + 深度报告 | ★★★ 最高 |
| 英文内容运营 | 执行日更 SOP，维护社区 | ★★★ 最高 |
| KOL 合作预算 | 早期背书，首批用户获取 | ★★ 重要 |
| Waitlist 落地页 | 蓄水种子用户 | ★★ 重要 |
| 私域社群（Telegram） | 核心用户运营 + 内测资格管理 | ★ 可后续补充 |

— END —