## OKR总览
预测市场 GMGN — 市场总监 OKR（Q1 优化版）
获客策略：代理渠道 30% + 直客渠道 70% ¦ 目标市场：欧美 + 东南亚 ¦ 用户：加密货币用户 + 美股用户
# | Objective | Key Result（关键结果） | 截止时间 | 负责人 | 状态
O1 | 建立品牌认知 覆盖欧美+东南亚核心用户圈 | 加密媒体渠道：发布 8 篇品牌内容，欧美+东南亚累计曝光 >50万 | 第1季度末 |  | 未开始
|  | 财经媒体渠道：发布 4 篇股票预测内容，覆盖欧美受众 | 第1季度末 |  | 未开始
|  | Twitter 账号粉丝达到 5,000，每条内容互动率 >3% | 第1季度末 |  | 未开始
O2 | 代理渠道（30%） 用KOL激励替代BD冷启动 | 签约 5-8 个欧美+东南亚加密/美股中腰部KOL（1-10万粉），提供激励+定制化活动支持 | 第2个月末 |  | 未开始
|  | KOL合作产出内容 >20 条，带来 Waitlist 注册用户 >300 | 第2个月末 |  | 未开始
|  | 举办至少 2 场预测体验定制化活动，每场参与人数 >200 | 第1季度末 |  | 未开始
O3 | 直客渠道（70%） 多路并发获取真实用户 | 上线积分体系（交易/邀请/持仓），首月参与 >500，裂变新用户 >200 | 上线后第1月 |  | 未开始
|  | 招募全球大使 20 人（欧美+东南亚），瓜分奖池，带来注册用户 >300 | 第1季度末 |  | 未开始
|  | 布局 20 个核心关键词，自然搜索流量达 >5,000/月 | 第1季度末 |  | 未开始
|  | 建立流失用户召回机制，邮件打开率 >25%，召回率 >10% | 上线后第1月 |  | 未开始
O4 | 产品上线首月 跑通两类用户转化路径 | 加密用户注册 700 + 美股用户注册 300，合计 1,000 | 上线后第1月 |  | 未开始
|  | 跟单功能首月活跃用户 200，人均跟单次数 >3次 | 上线后第1月 |  | 未开始
|  | 用户自发分享跟单战绩内容 >50 条（战绩卡设计驱动） | 上线后第1月 |  | 未开始

## 冷启动执行计划
冷启动渠道执行计划
渠道类型 | 平台 | 具体动作 | 频次 | 目标 | 优先级
代理渠道 | Twitter/X YouTube | 签约欧美+东南亚中腰部KOL（加密/美股） 提供激励+定制化活动支持 产出 >20条内容 | 持续 | Waitlist >300 KOL签约5-8个 | ★★★
代理渠道 | 线上活动 | 举办预测体验定制化活动 对应代理定制主题 参与有奖励 | 每月1场 | 每场参与 >200人 | ★★
直客-媒体 | 加密媒体 （Decrypt等） | 发布加密货币预测相关品牌内容 聚焦欧美+东南亚地区 差异化产品特性宣传 | 每月2-3篇 | 累计曝光 >50万 | ★★★
直客-媒体 | 财经媒体 （Bloomberg等） | 发布美股预测相关内容 聚焦欧美市场 财经类渠道宣发 | 每月1-2篇 | 覆盖欧美受众 | ★★
直客-增长 | 产品内 | 上线积分奖励体系（交易/邀请/持仓） 设计邀请裂变机制 排行榜激励 | 持续运营 | 参与 >500 裂变新用户 >200 | ★★★
直客-增长 | 全球社群 | 招募全球大使20人（欧美+东南亚） 瓜分奖池激励 大使自发传播 | 持续招募 | 带来注册 >300 | ★★
直客-SEO | Google/Bing | 布局20个核心关键词 prediction market / Polymarket alternative等 内容SEO优化 | 持续 | 自然流量 >5000/月 | ★★
直客-邮件 | 邮件系统 | 建立流失用户名单 设计召回邮件序列 个性化内容推送 | 每周1次 | 打开率 >25% 召回率 >10% | ★

## OKR优化对比
OKR 优化前后对比
维度 | 优化前 | 优化后
用户分类 | 未细分 | 加密货币用户 + 美股用户分开打
地区策略 | 无 | 聚焦欧美 + 东南亚
代理渠道 | 仅提KOL合作 | 明确KOL激励替代BD，针对前期无手续费的专项方案
直客增长机制 | 无 | 积分体系 + 全球大使 + SEO + 邮件营销四路并发
用户召回 | 无 | 邮件营销覆盖流失用户名单，召回率目标 >10%
媒体渠道 | 泛化内容输出 | 加密媒体 + 财经媒体分开布局，匹配不同用户群
KPI拆解 | 注册用户合计1000 | 加密用户700 + 美股用户300，分渠道追踪