|  | 增长运营 负责人： Naval + 增长团队 · 覆盖平台新老用户 | 本组 KPI 新充值用户 ≥500 首周新注册 ≥1,000 月活跃交易用户 ≥500月交易量 ≥$1M | 文档 执行简报 1/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 新用户双礼入场

→ 注册即赠 $10 预测市场体验金 → KYC 后解锁 3 笔免费额度（ max $10/笔）. → 邀请码通道，邀请人同步返佣. → 7 日成长任务：首次预测→ 出金. → 完成全任务额外奖励 $5

目标 ：首周新注册 ≥1,000 ，7 日留存≥40%

方案 03 0% Fee + 交易量排行榜

→ D-0 宣布预测市场永久 0% 手续费 → $500 交易量 → 返 $20. → $1,000 → 返 $50；$3,000+ → 返$150. → 月度 Top 10 交易量永久锁定 0% 席位. → 出口阈值：DAU≥500 且交易量≥$1M

目标 ： 月活跃交易用户 ≥500 ， 月交易量≥$1M

三套方案

方案 01 充值阶梯奖励

→ 充值 $100 → 赠 $10 体验金 → 充值 $500 → 赠 $30 体验金. → 充值 $1,000+ → 赠 $80 体验金. → 7 天有效，仅限预测市场. → Push + 邮件 + Banner 全触达

目标 ：活动期新增充值 ≥500 人 ，人均≥$300

关键节点

D = 预测市场上线日

D-14 充值/交易规则设计完成，技术对齐

D-7 规则最终确认，站内预热 Banner 上线

D-3 预热推文 + Push 通知发出，倒计时公告

D-0 官宣上线 + 0% 政策 + 三套方案同步激活

D+7 首周数据复盘，推送策略优化

D+14 交易量冲榜高峰，永久 0% 排行榜公示

D+30 月度数据汇总，下轮方案调整

物料 &  联系人

需要的物料 落地页 增长团队自建，产品配合 Banner 设计团队（ D-10 前交付） 推文配合 Arthur（ 官号同步） 数据看板 Nate 搭建，D-3 前上线邮件工具 Naval 确认发送平台

| 联系人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 统筹 数据 社媒配合 技术 | Hayden Nate（ Pixel D-3 前必须上线） Arthur 产品团队（规则实现确认） |  |

|  | 苍苍组 负责人：苍苍 · 欧美 KOL 代理 | 本组 KPI 上线日英文推文 ≥500K 展示量KOL 挑战帖互动 ≥50K 邀请链接注册 ≥500 首充转化率 ≥30% | 文档 执行简报 2/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 KOL 带头预测挑战

→ 3–5 名头部 KOL 公开下注热门题 → 全程记录：买入 → 等待 → 结算. → 结果揭晓后晒单 + #MoonXPredict 话题. → 胜出 KOL 获专属徽章 + 首页展示位

目标 ：挑战帖互动 ≥50K ，带动新增用户≥200

方案 03 KOL 专属邀请返佣

→ 每位 KOL 专属邀请链接 + 落地页 → 邀请完成首充即触发返佣. → 10 人 → $50 / 50 人 → $300 / 100⼈ → $800. → 月度 Top 3 额外奖励 + 平台认证标识

目标 ：欧美区邀请注册 ≥500 ，首充转化≥30%

三套方案

方案 01 上线日 KOL 矩阵内容

→ 确认 10+ KOL 参与，分层时间窗口 → D-0 10:00 UTC 统—推文. → Tier 1 ：视频/长文深度介绍. → Tier 2/3：短推文 + 话题标签护航. → 引导评论区互动，提升算法权重

目标 ：D-0 英文推文展示量 ≥500K

关键节点

D = 预测市场上线日

D-16 向 Balaji 确认 KOL 名单（ Brieﬁng 前置准备） 先决条件

D-14 发送欧美 KOL Brieﬁng 包（ 内容方向+话术+素材）

D-7 内容方向确认，素材包分发完毕

D-3 KOL 预热内容发布（悬念预告+倒计时）

D-0 10:00 UTC KOL 矩阵推文 ，Tier 1 视频上线

D+7 内容效果追踪，引导二次传播

D+14 预测挑战第二轮，晒单 + 排行榜截图

D+30 KOL 合作 ROI 评估，下月名单确认

物料 &  联系人

| 需要的物料 KOL 名单 Brieﬁng 包 素材包 专属链接 预算上限 | Balaji（ D-16 前提供） Hayden/Arthur 提供内容框架设计团队（ D-10 前交付） Naval 生成邀请链接 Naval 确认欧美 KOL 预算池 |
| --- | --- |

| 联系人 KOL 外联预算 统筹 社媒协同 | Balaji（名单+谈判） Naval Hayden Arthur（ 官号话题联动） |
| --- | --- |

|  | Sally 组 负责人：Sally · 韩国 KOL 代理 | 本组 KPI 韩语内容覆盖 ≥200K 展示量韩区参与用户 ≥300 邀请链接注册 ≥300 裂变系数 ≥1.5 | 文档 执行简报 3/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 韩国预测挑战 + 排行榜

→ 设立韩区专属挑战题（加密热点） → 独立韩语排行榜，Top 10 赢专属奖励

→ KOL 担任"挑战发起人"公开参与 → 结果揭晓 KOL 直播开奖，带动传播

目标 ：韩区参与用户 ≥300 ，韩语互动≥20K

方案 03 裂变邀请（ 韩语版）

→ 韩语版邀请落地页（本地化 UI+文案）

→ 阶梯返佣同欧美版，韩语通知. → Kakao Talk 群组专属邀请码. → 韩区 Top 代理额外奖励 + 认证标识

目标 ：韩区邀请注册 ≥300 ，裂变系数≥1.5

三套方案

方案 01 韩文上线日内容矩阵

→ D-14 发送韩文 KOL Brieﬁng → 韩语话术模板 + 平台截图素材. → Kakao / Twitter / YouTube Shorts全覆盖. → D-0 按韩国时区优化排期. → 配合欧美 KOL UTC 00:00 同步引爆

目标 ：上线日韩语内容覆盖 ≥200K 展示量

⚠ 待确认：Kakao Talk 推广费未列入主预算，D-10 前向 Naval  申请补录。

关键节点

| D = 预测市场上线日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| D-16 | 向 Balaji 确认韩区 KOL 名单 | 先决条件 |
| D-14 | 发送韩文 KOL Brieﬁng，Kakao 推广费申请 |  |
| D-7 | 韩语内容定稿，Kakao/Twitter 素材就绪 |  |
| D-3 | 韩区预热内容发布，韩语倒计时推文 |  |
| D-0 | 韩区 KOL 矩阵同步（ UTC 00:00 对齐） |  |
| D+7 | 韩区效果复盘，排行榜晒单推进 |  |
| D+14 | 韩区排行榜竞赛冲刺，本地奖励公示 |  |
| D+30 韩区用户增量评估，裂变系数统计 |  |  |

物料 &  联系人

| 需要的物料 KOL 名单 Balaji（ D-16 前提供） 韩文 Brieﬁng Sally 自行本地化 排行榜 UI 产品团队（ 韩语版） 邀请落地页 Naval 生成，Sally 本地化 Kakao 推广费 Naval 审批（ D-10 前提交申请） |  |
| --- | --- |

| 联系人 KOL 外联预算 统筹 欧美协同 | Balaji Naval Hayden 苍苍（ 时区 + 话题标签对齐） |  |
| --- | --- | --- |

|  | Michael 组 负责人： Michael · 媒体代理 | 本组 KPI 上线日 T1/T2 报道 ≥5 篇总覆盖读者 ≥1M 独家报道 ≥2 篇 30 天累计报道 ≥30 篇 | 文档 执行简报 4/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 媒体资源包 + Pitch

→ 资源包：Logo / 截图 / 数据图表 / 角色海报 → 3 版 Pitch（ 长文 / 短讯 / 社媒摘要）

→ D-1 提供独家数据 Embargo 权限 → 专属联系人直线，响应 ≤4h

目标 ：资源包下载 ≥20 家，独家报道 ≥2篇

方案 03 代理冲榜月

→ 上线后 30 天设立媒体代理排行榜 → 按报道数量 + 阅读量加权计分. → Top 3 ：$1,000 / $600 / $300 现金奖励. → 月底公示，优质稿件官方转载

目标 ：30 天累计报道 ≥30 篇，总阅读量≥5M

三套方案

方案 01 T1/T2 媒体稿件 + PR Wire

→ D-14 锁定媒体名单 （CoinDesk/Decrypt/The Block） → D-12 提交稿件初稿（T1 需 5 天审核）

→ D-0 PR Wire 全球同步投送 → 核心卖点：0% 手续费 + 数据可信度

目标 ：D-0 T1/T2 报道 ≥5 篇，覆盖读者≥1M

| ⚠ 节点更新（会议确认）：稿件初稿截止由 D-7 改为 D-12 ，T1 媒体编辑审核需 5 天。请立即按 D-12 安排写稿排期。 |  |
| --- | --- |

关键节点

D = 预测市场上线日

D-14 锁定目标媒体名单，发送 Pitch

D-12 稿件初稿提交 T1 媒体 (⚠ 更新节点） 已更新

D-7 PR Wire 投送时间确定，媒体资源包就绪

D-3 Embargo 通知发送，媒体预热放风

D-0 UTC 00:00 稿件解禁，PR Wire 全球投送

D+7 媒体报道覆盖统计，追加稿件协商

D+14 冲榜月中期播报，代理排行榜更新

D+30 30 天媒体覆盖总报告，代理冲榜月结算

物料 &  联系人

| 需要的物料 媒体资源包 Hayden + 设计团队（ D-12 前） PR Wire 账号 Hayden 提供（ BusinessWire 等） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 独家数据 稿件审核 | Nate（ D-1 Embargo 前提供） Hayden 最终审批 |  |

| 联系人 统筹审核 数据支持 大媒体协同 | Hayden Nate Chloe（避免重复覆盖同—家） |  |
| --- | --- | --- |

|  | Chloe 内部员工 · 外部大媒体宣发 | 本组 KPI 大媒体独家报道 ≥1 篇 ( ≥100K 阅读）活动期追加报道 ≥3 篇 月度成绩单覆盖媒体 ≥3 家 行业曝光 ≥500K | 文档 执行简报 5/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 活动期媒体跟进曝光

→ D+7 提供充值活动首周数据给已合作媒体 → D+14 提供交易量排行榜高亮数据. → 每次数据节点撰写 200 字简讯推送. → 黑马用户/话题出现时快速协调跟进

目标 ：活动期追加报道 ≥3 篇，媒体热度不断档

方案 03 行业媒体月度成绩单

→ D+28 向 Nate 获取完整月度数据 → 撰写图文版成绩单（ 注册/交易量/媒体覆盖）. → 联系 3+ 家行业媒体同步发布. → 官方社媒同步发布

目标 ：覆盖媒体 ≥3 家，行业曝光 ≥500K

三套方案

方案 01 上线日大媒体联合报道

→ D-21 接触目标大媒体 （CoinTelegraph / Forbes Crypto） → 提供 CEO 独家专访作为合作筹码 → D-0 UTC 00:00 Embargo 同步解禁

→ 合作媒体 Twitter/Newsletter 同步推送

目标 ：大媒体独家报道 ≥1 篇，单篇阅读量≥100K

⚠ 今日待办（会议确认）：CEO 专访档期需 Hayden 今日确认。若 D-21 前无法确认，大媒体合作整条线需提前预警。

关键节点

| D = 预测市场上线日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 今日 | Hayden 确认 CEO 专访档期 | 今日必办 |
| D-21 | 接触大媒体，签署合作意向 |  |
| D-14 | 大媒体合作协议确认，CEO 专访完成 |  |
| D-7 | 大媒体稿件定稿，首发媒体确认 |  |
| D-3 | Embargo 协议确认（ UTC 00:00 解禁） |  |
| D-0 | 大媒体联合报道发布 + 社媒推送 |  |
| D+7 | 首周充值数据推送已合作媒体 |  |
| D+14 | 交易量数据简讯， 月度成绩单素材准备 |  |
| D+30 行业媒体月度成绩单发布 |  |  |

物料 &  联系人

| 需要的物料CEO 档期 平台数据 媒体资源包稿件审核 | Hayden（今日确认） Nate（ D+7 / D+14 / D+28） Michael 组共享 Hayden 最终审批 |
| --- | --- |

| 联系人 统筹 数据 媒体协同 社媒 | Hayden（CEO档期+审核） Nate Michael（避免同—媒体重复） Arthur（ 官号转发配合） |
| --- | --- |

|  | SEO 组 负责人：Vitalik · 直客自然流量 + 注册转化漏斗 | 本组 KPI 30 天自然流量 ≥5K UV落地页注册转化率 ≥8%全漏斗转化率 ≥5% 7 日首充邮件转化率 ≥15% | 文档 执行简报 6/6 上升 Hayden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

方案 02 注册转化漏斗 5 步

→ 步骤 1 ：SEO 文章 → CTA → 落地页

→ 步骤 2 ：落地页 → 注册（ 邮件+密码，简化）. → 步骤 3 ：注册 → 新手引导（体验金激活）. → 步骤 4 ：首次预测 → 结果通知 （Push/邮件）. → 步骤 5 ：结算 → 出金引导 → 二次预测

目标 ：全漏斗转化率 ≥5%（ 落地页访问→首次预测）

方案 03 7 封激活邮件序列

→ D+0（ 注册当天）：欢迎 + 体验金领取 → D+1：0% 费率对比 + 首个热门题推荐. → D+3：充值阶梯奖励提醒（$100 赠$10）. → D+5：KOL 挑战晒单 + 真实用户故事. → D+7：最终召回（体验金即将到期）

目标 ：7 日首充转化率 ≥15% ，邮件打开率≥35%

三套方案

方案 01 0 费率 SEO 文章 + 落地页

→ 核心词：prediction market 0 fee / best prediction market → 竞品对比文章（ PredictIt 10% vs MoonX 0%） → 专属落地页： 费率计算器 + 注册 CTA

→ D-7 文章上线，D-0 配合声量推送

目标 ：30 天自然流量 ≥5K UV ，落地页转化率 ≥8%

| ⚠ 重要说明（ 已与 Nate 对齐）：SEO 自然流量因 Google 收录延迟（3-5 天），D-0 当天几乎无 SEO 贡献。数据看板中 SEO 流量从D+7 起才计入本组指标，请知晓。另 ：Conversion Pixel 须在 D-3 前安装完毕， 由 Nate 确认。 |  |
| --- | --- |

关键节点

| D = 预测市场上线日 |  |
| --- | --- |
| D-14 关键词调研确认，落地页架构设计 |  |
| D-7 SEO 文章上线，落地页发布 + 功能测试 |  |
| D-3 Pixel 安装完成 (⚠ Nate 确认），漏斗全流程 测试 | Pixel 截止 |
| D-0 0% Fee 落地页正式上线，邮件序列自动触发 |  |
| D+7 关键词排名分析，文章优化迭代（SEO 流量开始计入） |  |
| D+14 新—轮 SEO 内容发布，漏斗数据优化 |  |
| D+30 自然流量月度汇报，注册转化率总结 |  |

物料 &  联系人

| 需要的物料产品截图 邮件工具 竞品数据KOL 晒单 | 产品团队提供 Naval 确认发送平台 已在主方案中（ PredictIt 10% 等）苍苍/Sally 组 D+5 前提供素材 |
| --- | --- |

| 联系人 数据/Pixel邮件工具 统筹 KOL 素材 | Nate（ D-3 前确认安装） Naval Hayden 苍苍 / Sally |
| --- | --- |