MOON X  FARM   ·  INTERNAL  CONFIDENTIAL

预测市场上线营销执行方案

以执行团队为核心的整体分工框架 — 6 条执行线 × 2 大框架

核心方案

18 套

日期

2026-03-16

执行线

6 组

版本

V4.0

执行周期

D-14 → D+30

大框架  ·  ⼀

# 各执行线方案分配

6 条执行线，每线 3 套落地方案，各线独立执行，上线日同步引爆

| 执行线 | 主攻方向 | 方案 1 | 方案 2 | 方案 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增长运营 | 平台直营 · 新老用户 | 充值阶梯奖励 | 新用户双礼入场 | 0% Fee + 交易量排行榜 |
| 苍苍组 | 欧美 KOL 代理 | 上线日 KOL 矩阵内容 | KOL 带头预测挑战 | KOL 专属邀请返佣 |
| Sally 组 | 韩国 KOL 代理 | 韩文上线日内容矩阵 | 韩国预测挑战 + 排行榜 | 裂变邀请（ 韩语版） |
| Michael 组 | 媒体代理 | T1/T2 媒体稿件 + PR Wire | 媒体资源包 + Pitch | 代理冲榜月 |
| Chloe | 外部大媒体宣发 | 上线日大媒体联合报道 | 活动期媒体跟进曝光 | 行业媒体月度成绩单 |
| SEO 组（Vitalik） | 直客自然流量 | 0 费率 SEO 文章 + 落地页 | 注册转化漏斗 5 步 | 7 封激活邮件序列 |

增长运营 — 平台新老用户

负责人：Naval + 增长团队 · 覆盖站内所有注册用户

| 方案 01 充值阶梯奖励 拉升首月平台资金存量，激励用户追加充值探索预测市场 → 充值 $100 赠 $10 USDT 体验金. → 充值 $500 赠 $30 USDT 体验金. → 充值 $1,000+ 赠 $80 USDT 体验金. → 体验金 7 天有效，仅限预测市场使用. → 站内 Push + 邮件 + Banner 全渠道触达 | 方案 02 新用户双礼入场 降低新用户首次尝试门槛，提高 D-0 注册转化率 → 首次注册赠 $10 预测市场体验金. → 完成 KYC 后额外解锁 3 笔免费预测额度（ max $10/笔）. → 邀请码专属通道，邀请人同步获返佣 → 新人 7 日成长任务（ 首次预测 → 首次出金） → 完成全任务额外奖励 $5 | 方案 03 0% Fee Launch + 交易量排行榜 以永久 0% 手续费席位为核心钩子 ，驱动重度用户高频交易 → D-0 宣布预测市场 0% 手续费（竞品 1–10%）. → 交易量 $500 返 $20 ，$1,000 返 $50 ，$3,000返 $150. → 月度交易量 Top 10 永久锁定 0% 席位. → 实时排行榜每 4 小时刷新，公开展示. → 数据出口阈值：DAU ≥500 且交易量 ≥$1M |
| --- | --- | --- |
| KPI：活动期新增充值用户 ≥500 ，人均充值≥$300 | KPI：上线首周新注册 ≥1,000 ，7 日留存率 ≥40% |  |
|  |  | KPI： 月活跃交易用户 ≥500 ， 月交易量 ≥$1M |

苍苍组 — 欧美 KOL 代理

ﬁle:///Users/coco/agent-twitter/outbox/moonx-seo/MoonX_%E8%90%A5%E9%94%80%E6%96%B9%E6%A1%88_v4 .0.html                                                                             1/4

负责人：苍苍 · 覆盖英文市场 KOL 生态

| 方案 01 上线日 KOL 矩阵内容 D-0 形成英文市场声量爆发，多账号同步触发算法推流 → D-14 发送 KOL Brieﬁng 包（ 内容方向 + 素材+ 话术）. → 确认 10+ KOL 参与，分层设定发布时间窗口. → D-0 10:00 UTC 起统—推文 ，话题标签护航. → Tier 1 视频深度介绍，Tier 2/3 短文推广. → 引导评论区互动，提升算法权重 | 方案 02 KOL 带头预测挑战 通过 KOL 公开下注引发跟风效应，展示预测市场真实玩法 | 方案 03 KOL 专属邀请返佣 将 KOL 影响力转化为持续性注册来源，建立长期代理关系 → 每位 KOL 分配专属邀请链接 + 落地页. → 邀请注册用户完成首充即触发返佣. → 阶梯返佣：10 人→$50 ，50 人→$300 ，100 人→$800. → 月度 Top 3 代理额外奖励 + 平台认证标识 |
| --- | --- | --- |
|  | → 邀请 3–5 名头部 KOL 公开下注热门预测题 → KOL 全程记录（ 买入 → 等待 → 结算） → 结果揭晓后晒单，带 $MOONX 话题二次传播 → 胜出 KOL 获专属徽章 + 平台首页展示位 |  |
|  | KPI：挑战帖互动 ≥50K ，带动新增用户 ≥200 |  |
|  |  | KPI：欧美区邀请注册 ≥500 ，首充转化率 ≥30% |
| KPI：上线日英文推文覆盖 ≥500K 展示量 |  |  |

Sally 组 — 韩国 KOL 代理负责人：Sally · 覆盖韩语市场 KOL 生态

| 方案 01 韩文上线日内容矩阵 在韩国加密社区形成集中声量，建立本地化认知 → D-14 发送韩文 KOL Brieﬁng（本地化内容方向）. → 提供韩语话术模板 、平台截图素材. → D-0 配合欧美 KOL 同步，按韩国时区优化排期. → Kakao / Twitter / YouTube Shorts 全渠道覆盖 | 方案 02 韩国预测挑战 + 排行榜 激活韩国用户竞技属性，以独立排行榜形成本地竞争氛围 | 方案 03 裂变邀请（ 韩语版） 通过韩国用户社交网络裂变，低成本获取本地精准用户 → 韩语版邀请落地页 ，本地化 UI 与文案. → 邀请阶梯奖励同欧美版，韩语通知设计. → Kakao Talk 群组专属邀请码，方便社群传播. → 韩区月度 Top 代理额外奖励 + KOL 认证 |
| --- | --- | --- |
|  | → 设立韩区专属预测挑战题（加密热点话题） → 独立韩语排行榜，Top 10 韩区用户赢专属奖励→ KOL 担任"挑战发起人" ，公开参与引流 → 结果揭晓后 KOL 直播开奖，带动二次传播 |  |
| KPI：上线日韩语内容覆盖 ≥200K 展示量 | KPI：韩区参与用户 ≥300 ，韩语帖子互动 ≥20K | KPI：韩区邀请注册 ≥300 ，裂变系数 ≥1.5 |

| Michael 组 — 媒体代理 负责人：Michael · 覆盖 T1/T2 加密媒体渠道 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案 01 T1/T2 媒体稿件 + PR Wire 上线日在主流加密媒体形成报道覆盖，建立机构公信力 → D-14 锁定媒体名单（CoinDesk / Decrypt / The Block 等）. → D-7 提交稿件初稿，配合编辑审核节奏. → D-0 PR Wire 全球同步发布. → 核心卖点：0% 手续费 + 预测市场数据可信度 | 方案 02 媒体资源包 + Pitch 为媒体代理提供标准化素材包，降低二次传播门槛 → 制作资源包：Logo / 截图 / 数据图表 / 角色海报. → 准备 3 版 Pitch（ 长文 / 短讯 / 社媒摘要）. → 提供平台独家数据 Embargo 权限（ D-1 提前解锁）. → 专属媒体联系人直线，响应时间 ≤4h | 方案 03 代理冲榜月 激励媒体代理持续产出报道，形成长尾媒体覆盖效应 → 上线后 30 天设立媒体代理排行榜. → 按报道数量 + 阅读量加权计分. → Top 3 ：$1,000 / $600 / $300 现金奖励. → 月底公示排名 ， 优质稿件平台官方转载 |
|  |  | KPI：30 天内累计报道 ≥30 篇，总阅读量 ≥5M |
| KPI：上线日 T1/T2 报道 ≥5 篇，总覆盖读者 ≥1M | KPI：资源包下载 ≥20 家，独家报道 ≥2 篇 |  |

| Chloe — 外部大媒体宣发 内部员工 · 负责与外部大媒体直接合作，覆盖高权重渠道 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方案 01 上线日大媒体联合报道 与 1–2 家头部媒体达成独家/联合报道，形成权威背书 → D-21 接触目标大媒体（CoinTelegraph / Forbes Crypto 等）. → 提供 CEO 独家专访作为合作筹码. → D-0 同步发布，标注独家首发权益. → 合作媒体在其 Twitter / Newsletter 同步推送 | 方案 02 活动期媒体跟进曝光 活动期间持续提供数据节点，保持媒体持续关注度 | 方案 03 行业媒体月度成绩单 D+30 以数据化成绩单形式发布上线总结，巩固行业地位 → D+28 向 Nate 获取完整月度数据. → 撰写图文版成绩单（ 注册量 / 交易量 / 媒体覆盖等）. → 联系 3+ 家行业媒体同步发布. → 成绩单同步在平台官方社媒发布 |
|  | → D+7 提供充值活动首周数据给已合作媒体 → D+14 提供交易量排行榜高亮数据 → 每次数据节点撰写 200 字简讯推送媒体 → 出现黑马用户/话题，快速协调媒体跟进 |  |
|  | KPI：活动期追加报道 ≥3 篇，媒体热度不断档 |  |
| KPI：大媒体独家报道 ≥1 篇，单篇阅读量 ≥100K |  | KPI：覆盖媒体 ≥3 家，行业曝光 ≥500K |

SEO 组 — Vitalik

独立团队 · 覆盖搜索自然流量 + 注册转化漏斗

| 方案 01 0 费率 SEO 文章 + 落地页 捕获"预测市场 0 手续费"搜索意图，转化高质量直客 → 核心词：prediction market 0 fee / best prediction market. → 竞品对比文章（ PredictIt 10% vs MoonX 0%）. → 专属落地页： 0% Fee 费率计算器 + 注册 CTA. → D-7 文章上线，D-0 配合声量推送 | 方案 02 注册转化漏斗 5 步 系统化消除注册到首次预测的摩擦点，提升全链路转化 → 步骤 1 ：SEO 文章 → 点击 CTA → 落地页. → 步骤 2 ：落地页 → 注册（ 邮件 + 密码，简化流程）. → 步骤 3 ：注册完成 → 新手引导（体验金激活） → 步骤 4 ：首次预测 → 结果通知（ Push / Email） → 步骤 5 ：结算 → 出金引导 → 二次预测钩子 | 方案 03 7 封激活邮件序列 对注册未充值用户进行 7 天自动化激活，提升首充转化 → D+0（ 注册当天）：欢迎 + 体验金领取引导. → D+1：0% 费率对比图 + 首个热门预测题推荐. → D+3：充值阶梯奖励提醒（ $100 赠 $10）. → D+5：KOL 挑战晒单 + 真实用户故事. → D+7： 最终召回 （ 体验金即将到期警示） |
| --- | --- | --- |
| KPI：30 天自然流量 ≥5K UV ，落地页注册转化率≥8% |  | KPI：7 日首充转化率 ≥15% ，邮件打开率 ≥35% |
|  | KPI：全漏斗转化率 ≥5%（ 落地页访问 → 首次预测） |  |

附录  ·  增长运营

充值 / 交易活动奖励规则

交易量竞赛返现 月度累计交易量达标即返现 · Top 10 永久 0% 席位

月度交易量 返现奖励 额外权益

$500 $20 USDT 排行榜展示 $1,000; $50 USDT; 专属徽章. $3,000+; $150 USDT; 永久 0% 席位候选.

增长运营核心数值 — 适用于方案 01 和方案 03

充值阶梯奖励 活动期充值即得 · 体验金 7 天有效 · 仅限预测市场

充值金额 奖励体验金 奖励率

$100 $10 USDT 10% $500; $30 USDT; 6%. $1,000+; $80 USDT; 8%.

大框架  ·  ⼆

# 执行日历

D = 预测市场上线日  · 各执行线在关键节点的核心动作

| D-14 提前两周 D-3 预热启动 D-0 上线日 D+7 首周复盘 D+14 冲量高峰 D-7 执行线 提前一周 |  |  |  |  |  |  |  | D+30 月度总结 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增长运营 | · 充值/交易规则设计 · 落地页草稿 | · 规则最终确认 · 站内预热 Banner上线 | · 预热推文 + Push通知 · 倒计时公告发布 | · 官宣上线 + 0%政策 · 充值/交易活动开启 · 新用户双礼激活 | · 充值活动数据复盘 · 推送策略优化 | · 交易量冲榜高峰 · 永久 0% 排行榜公示 | · 月度数据汇总 · 下轮方案调整 |  |  |
| 苍苍组 | · 发送欧美 KOL Brieﬁng · 确认参与名单 | · 内容方向确认 · 素材包分发完毕 | · KOL 预热内容发布 · 悬念预告 + 倒计时 | · 10:00 UTC KOL矩阵推文 · Tier 1 视频/长文上线 | · 内容效果追踪 · 二次传播引导 | · KOL 预测挑战第二轮 · 晒单 + 排行榜截图 | · KOL 合作 ROI 评估 · 下月合作名单确 |  | 认 |
| Sally 组 | · 发送韩文 KOL Brieﬁng · 确认韩区参与名单 | · 韩语内容定稿 · Kakao/Twitter 素材就绪 | · 韩区预热内容发布 · 韩语倒计时推文 | · 韩区 KOL 矩阵同步发布 · 韩语排行榜上线 | · 韩区效果复盘 · 排行榜晒单推进 | · 韩区排行榜竞赛冲刺 · 本地奖励公示 | · 韩区用户增量评 · 裂变系数统计 |  | 估 |
| Michael 组 | · 锁定目标媒体名单 · 发送媒体 Pitch | · 稿件初稿交付 · PR Wire 时间确定 | · 媒体预热放风 · Embargo 通知发送 | · T1/T2 稿件同步发布 · PR Wire 全球投送 | · 媒体报道覆盖统计 · 追加稿件协商 | · 冲榜月中期播报 · 代理排行榜更新 | · 30 天媒体覆盖总报告 · 代理冲榜月结算 |  |  |
| Chloe | · 接触大媒体合作 · CEO 专访档期协调 | · 大媒体稿件定稿 · 首发媒体确认 | · 大媒体预热预告发布 · Embargo 协议确认 | · 大媒体联合报道发布 · 媒体社媒同步推送 | · 首周数据推送媒体 · 追加报道协商 | · 交易量数据简讯发出 · 月度成绩单素材准备 | · 行业媒体月度成单发布 · 下月合作计划启 |  | 绩 动 |
| SEO 组 | · 关键词调研确认 · 落地页架构设计 | · SEO 文章上线 · 落地页发布 + 测试 | · 关键词排名最终检查 · 转化漏斗全流程测试 | · 0% Fee 落地页正式上线 · 邮件序列自动触发 | · 关键词排名变化分析 · 文章优化迭代 | · 新—轮 SEO 内容发布 · 转化漏斗数据优化 | · 自然流量月度汇 · 注册转化率总结 |  | 报 |

MoonX Farm   ·  预测市场上线营销方案 V4.0   ·  2026-03-16   ·   Internal Conﬁdential