执行方案

# MoonX 预测市场内容宣发预算

海外市场 · 独立于周年庆预算 · 内容宣发向

所属产品 MoonX 预测市场; 负责人 Kelly（市场负责⼈）; 月度预算 $50,000 /⽉; 文档版本 V1.0; 更新日期 2026-03- 23.

PR 新闻稿 $5,000 10%

Twitter/X KOL $13,000 26%

YouTube KOL $16,000 32%

Reddit 内容渗透 $4,000 8%

1. 预算总览

| 加密媒体付费内容 $12,000 24% |  |
| --- | --- |

# 月度合计                                                                         $50,000 / 月

与周年庆预算的分工： 周年庆预算负责品牌曝光层（ PR 新闻稿发布、Coingecko/Coinzilla 展示广告、EDM）；本预算专注预测市场产品的内容教育与高意向用户获取，两者不重叠。

ﬁle:///Users/coco/agent-twitter/outbox/moonx-seo/MoonX_PredictMarket_ContentBudget_v1 .html                                                                                                                            1/13

2. 各渠道执行细则

2.1 加密媒体付费内容  $12,000 / 月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标媒体 | CoinDesk 、Cointelegraph 、Decrypt（优先集中 1–2 家头部，不分散） |
| 内容形式 | Sponsored Article（付费深度专题）； 区别于 PR 新闻稿，重点做产品教育和使用场景 |
| 内容主题 | ① 预测市场赛道解析（对比 Polymarket 、Azuro） ② MoonX 预测市场使用指南 ③ 历史预测结果复盘（数据驱动，增加可信度） |
| 发布频率 | 每月 2–3 篇；上线后持续有存档页 ，搜索流量长尾效果好 |
| 执行要点 | 文章需包含产品截图、数据、用户视角 ，避免纯宣传口吻；媒体编辑合作确认 SEO 友好URL |

2.2 PR 新闻稿  $5,000 / 月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布渠道 | PR Newswire 或 Globe Newswire； 同步投递加密垂类媒体（The Block、 BeInCrypto） |
| 与周年庆 PR 的区别 | 周年庆 PR = 品牌活动；本 PR = 产品功能里程碑（上线、新市场、交易量突破） |
| 触发时机 | 产品重大节点发布（上线、版本更新、数据里程碑），不做常规月发 |
| 执行要点 | 标题突出数据或差异化（ "First Prediction Market on X Chain"类型）；附产品截图和创始人引言 |

2.3 Twitter/X KOL  $13,000 / 月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |

| KOL 数量 | 3–4 个，单价 $3,000–$4,500 |
| --- | --- |
| KOL 类型 | DeFi / Trading 垂类；粉丝中有 Polymarket 讨论记录的优先；拒绝纯喊单账号 |
| 粉丝规模 | 5万–30万（ 中型 KOL）；互动率 > 2% 优先于粉丝数 |
| 内容形式（优先级排序） | ① 预测复盘帖（ "上周我在 MoonX 押对了 X ，下周我押..."） ② 深度 Thread（预测市场机制解析 + MoonX 体验） ③ 实时参与帖（ 重大事件期间发预测观点） |
| 执行要点 | 要求 KOL 用自己的语气写，禁止模板化复制粘贴；每篇合作帖需包含产品链接 + 具体市场名称 |
| 合作方式 | 按帖计费；首月签 2 帖 + 效果达标后续约；保留 1 个 KOL 名额作为临时热点响应 |

为什么优先预测复盘内容：Polymarket 在 Twitter 的传播核心是"押对了"的炫耀感，用户愿意主动分享。MoonX 需要复制这个传播路径，让 KOL 示范行为，带动普通用户跟进。

2.4 YouTube KOL  $16,000 / 月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| KOL 数量 | 3–4 个，单价 $4,000–$5,500 |
| KOL 类型 | DeFi 教程 / 加密工具评测类频道；搜索权重高优先于订阅量 |
| 内容形式 | ① 如何使用 MoonX 预测市场教程（8–15 分钟） ② Polymarket vs MoonX 对比测评 ③ 月度预测复盘 Vlog |
| SEO 价值 | 教程类视频 6–12 个月后仍持续带来自然搜索流量； "moonx prediction market" 相关关键词布局 |
| 执行要点 | 视频描述区需包含产品链接和关键词；要求频道做钉置评论引导互动；标题需含关键词 |

## 2.5 Reddit 内容渗透  $4,000 / 月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标版块 | r/CryptoCurrency 、r/ethereum 、r/Polymarket 、r/deﬁ |
| 内容形式 | 预测结果分析帖、"我用 MoonX 押了 X 事件"真实经历帖；严禁广告形态 |
| 账号策略 | 使用有历史的真实账号（ karma > 500）；不用新注册账号，容易被封 |
| 发布频率 | 每周 3–5 帖；重大事件前后加密发布 |
| 执行要点 | 帖子核心是内容价值，产品链接放在评论区而非正文； 先参与讨论建立信誉，再引导到产品 |
| 预算用途 | 社区运营人员外包成本（按帖计费）+ Reddit 广告测试（$1,000 ，用于测试哪个版块转化最好） |

3. KOL 筛选标准

| 维度 | Twitter/X KOL 标准 | YouTube KOL 标准 |
| --- | --- | --- |
| 粉丝规模 | 5万–30万 | 订阅量 1万–20万 |
| 互动率 | 平均互动率 > 2% | 平均播放量 / 订阅量 > 15% |
| 内容垂类 | DeFi 、Trading 、预测市场相关 | DeFi 教程、加密工具评测 |
| 加分项 | 曾提及 Polymarket / 预测市场；有真实链上操作记录 | 视频在 Google 搜索有排名；教程类内容占比 > 50% |
| 排除项 | 纯喊单账号；粉丝质量低（机器人占比高）；过去 3 个月有竞品独家合作 | 搬运内容频道；最近 6 个月无更新；评论区大量刷屏 |
| 合作形式 | 按帖计费，不签长期独家 | 按视频计费，视频存档不删除 |

4. 执行节奏（与周年庆对齐）

P0 筹备预热

P1 活动期（ 内容集中爆发）

| 4/1 – 4/30 |  |
| --- | --- |
| 前两周（4/1–4/14） 加密媒体文章第 1 批上线（2篇） PR 新闻稿发布（配合上线节点） Twitter KOL 第 1 轮帖子发布 YouTube 视频第 1 支上线 | 后两周（4/15–4/30） 加密媒体文章第 2 批上线（1–2 篇） Twitter KOL 第 2 轮 + 热点响应帖 YouTube 视频第 2 支上线 Reddit 高频发布 + 数据复盘 |
| 配合周年庆活动期流量峰值，内容发布节奏与周年庆 PR 波次错开 3–5 天，避免内部竞争注意力 |  |

KOL 筛选 & 接触

KOL Brief 确认

媒体选题 & 签约

PR 稿撰写审核

Reddit 预热

内容集中发布

3/14          3/21           3/28            4/1           4/8           4/15           4/22         4/30

筛选候选

确认 + 签约

选题确认

撰写 + 审核

持续参与社区讨论

KOL + 媒体文章 + PR 波次发布

目标：所有内容就位，4/1起可立即发布

3/14 – 3/31 KOL 候选名单筛选 （Twitter + YouTube 各10+ 个） 接触确认 KOL ，发 brief +签合同 加密媒体选题确认 + 合同签署 PR 新闻稿撰写 & 内部审核 Reddit 账号预热，参与讨论建立信誉

5. 时间排程表（3/14 – 4/30）

| 渠道 / 任务 | P0 筹备预热（3/14 – 3/31） |  |  | P1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/14–3/20 | 3/21–3/27 | 3/28–3/31 | 4/1–4/7 | 4/8– |
| Twitter/X KOL · $13,000 |  |  |  |  |  |
| KOL 筛选 & 接触 | 列候选名单 15+ | 发接触 DM |  |  |  |
| Brief 确认 & 签约 |  | Brief 发出 | 签约 3–4 个 |  |  |

| 渠道 / 任务 | P0 筹备预热（3/14 – 3/31） |  |  | P1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/14–3/20 | 3/21–3/27 | 3/28–3/31 | 4/1–4/7 | 4/8– |
| 内容创作审核 |  |  | 初稿审核 | 审核通过 |  |
| 第 1 轮发布 |  |  |  | 复盘帖 × 2 | Threa |
| 第 2 轮发布 |  |  |  |  |  |
| YouTube KOL · $16,000 |  |  |  |  |  |
| KOL 筛选 & 接触 | 候选频道 10+ | 接触确认意向 |  |  |  |
| Brief & 脚本确认 |  | Brief 发出 | 脚本审核 | 签约 3–4 个 |  |
| 视频 1 上线（教程向） |  |  |  |  | 上线 + U |
| 视频 2 上线（对比测评） |  |  |  |  |  |
| 加密媒体付费内容 · $12,000 |  |  |  |  |  |
| 媒体选定 & 选题 | 确定 1–2 家媒体 | 提交选题 |  |  |  |
| 文章撰写 & 审核 |  | 初稿提交 | 媒体审核 + 修改 | 终稿确认 |  |
| 第 1 批文章上线 |  |  |  |  | 2 篇 |
| 第 2 批文章上线 |  |  |  |  |  |
| PR 新闻稿 · $5,000 |  |  |  |  |  |
| 稿件撰写 | 初稿 | 内部审核 | 法务/合规确认 |  |  |
| 发布（配合产品上线） |  |  |  | PR Newswire 发出 |  |
| 媒体跟进 |  |  |  |  | 跟进转载 & |
| Reddit 内容渗透 · $4,000 |  |  |  |  |  |
| 账号预热 | 参与社区讨论 | 建立 karma 值 | 持续活跃 |  |  |
| 内容发布（每周 3–5 帖） |  |  |  | 分析帖 × 3 | 分析帖 |
| Reddit 广告测试 |  |  |  |  | $500 测 |
| 数据追踪 & 复盘 |  |  |  |  |  |
| UTM 埋点验证 |  |  | 所有链接埋点 | 上线前全量验证 |  |
| 阶段数据复盘 |  |  |  |  | 第 1 次 |

关键执行节点     P1 活动期发布    口 过程任务

KOL 内容互动量 # 10万+ Likes + Comments + Shares

内容带来新注册 500+ UTM 追踪， 月度目标

首次预测用户 200+ 注册后完成首次押注

5. 效果衡量指标

媒体内容曝光量 # 50万+ 月度目标（ PV）

追踪方式：所有 KOL 链接和媒体文章链接需附带 UTM 参数（ utm_source=kol_twitter / youtube / reddit / media）；每两周汇总—次各渠道 ROI ，第二个月根据数据调整分配。

| 渠道 | 核心指标 | 次要指标 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加密媒体付费内容 | 文章 PV 、UTM 注册量 | Google 搜索排名、反链数 | 月度 |
| PR 新闻稿 | 媒体转载数量 | 品牌搜索量变化 | 每次发布后 7 天 |
| Twitter/X KOL | 帖子互动率、UTM 点击量 | 账号粉丝增长 | 每帖发布后 48 小时 |
| YouTube KOL | 视频播放量、UTM 注册量 | 评论区提问质量 | 发布后 7 天 / 30天 |
| Reddit | 帖子点赞数、评论互动量 | Reddit 广告 CTR | 周度 |

6. 注意事项

不重复投放：本预算不投 Coingecko / Coinzilla / DV360 ，这些渠道周年庆预算已覆盖，重复购买同—批展示位浪费资金。

.  Reddit 合规：Reddit 社区对广告极度敏感，帖子—旦被识别为营销内容会被删帖甚至封号；所有帖子需以真实用户视角撰写，产品链接只放评论区。

KOL 内容审核：发布前需审核 KOL 内容，确保没有错误的产品信息；但不要过度修改语气 ，真实感是核心价值。

第二个月再评估：第—个月数据出来后，按 UTM 追踪的实际 ROI 重新分配预算，效果差的渠道减少，效果好的加码。

热点响应预留：Twitter/X KOL 预算中保留 1 个 KOL 名额（ 约 $3,000）用于临时热点事件快速响应，不要全部提前锁定。

7. 各渠道内容模版

使用说明： 以下模版为框架参考，KOL 必须用自己的语气二次创作，严禁直接复制发布。括号内为变量，发布前替换为真实数据。

## 7.1 Twitter/X KOL 模版

| 模版类型 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 预测复盘帖首选，传播性最强 | Last week I put [amount] on [EVENT] going [YES/NO] on @moonx_bydﬁ 's prediction market. It hit. Here's what I was thinking: → [reason 1 in 1 sentence] → [reason 2 in 1 sentence] → [why this market had edge over Polymarket] This week I'm watching [NEXT EVENT]. My position: [YES/NO] If you want to follow the same market [product link with UTM] |
|  | 要点：真实押注金额、具体事件名称、必须提 Polymarket 作对比 、下—个预测引导用户点击 |
| ② 深度 Thread每月 1–2 条 | Prediction markets are the most underrated tool in crypto right now. Here's why I've been using MoonX instead of Polymarket, and how I'm up [X]% this month: 矶 1/ [What prediction markets are — explain to a trader, not a techie] 2/ [Why crypto prediction markets beat traditional ones: 24/7, no KYC, |

|  | on-chain settlement] 3/ [What I look for in a market: liquidity, odds accuracy, event clarity] 4/ [Speciﬁc example: how I found an edge in [EVENT] market on MoonX] 5/ [How MoonX difers: aggregates Polymarket + Azuro, shows best odds, one-click position] 6/ [My current open positions + what I'm watching] Sign up here → [link with UTM] |
| --- | --- |
|  | 要点：教育向，不要纯喊单；第 5 条必须说清楚产品差异化；结尾—个 CTA |
| ③ 热点实时帖 事件驱动，48h内发 | Everyone's talking about [HOT EVENT]. The market is already pricing it in. Current odds on MoonX: [YES XX% / NO XX%] I think the market is [underpricing/overpricing] [YES/NO] because: - [reason] - [data point] My position: [X] on [YES/NO] Track it live → [link] |
|  | 要点：必须包含实时赔率数据；在事件发生前 24–48h 发效果最好；不要发完全确定结果的事件 |

## 7.2 YouTube KOL 视频 Brief 模版

| 视频类型 | 内容结构 |
| --- | --- |
| ① 教程向 标题含关键词，SEO 友好 | 参考标题：How to Use MoonX Prediction Market to Proﬁt from Crypto Events (Step-by-Step) 时长： 10–15 分钟 结构： |

|  | [0:00] Hook — "I made $X in 3 days predicting this crypto event" [0:30] 什么是预测市场？和交易有什么区别（1分钟简明解释） [2:00] MoonX 产品演示：注册 → 找市场 → 下注 → 结算（ 录屏） [5:00] 如何选择值得押注的市场（3个标准：流动性、赔率、事件清晰度） [8:00] 真实案例：博主自己的押注记录（必须是真实操作） [11:00] MoonX vs Polymarket 对比（ 速度、赔率、UX） [13:00] CTA：链接在简介，评论区置顶 描述区必含关键词：moonx prediction market, crypto prediction market, polymarket alternative, predict crypto events |
| --- | --- |
| ② 对比测评向 搜索"polymarket alternative"人群 | 参考标题：MoonX vs Polymarket: Which Crypto Prediction Market Should You Use in 2026? 时长： 8–12 分钟结构： [0:00] Hook — "I tested both for 30 days. Here's the honest breakdown" [0:30] 对比维度说明（赔率、市场数量、UX 、提款速度、手续费） [2:00] Polymarket 演示 + 优缺点 [5:00] MoonX 演示 + 优缺点（ 重点：聚合多平台赔率） [8:00] 场景推荐：什么情况用哪个 [10:00] 结论 + CTA 注意：对比要客观，不能全说 MoonX 好，否则观众不信任；指出1–2 个 Polymarket 做得更好的点 |

## 7.3 Reddit 内容模版

| 帖子类型 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 预测分析帖 r/CryptoCurrency 首选 | 标题：[EVENT] prediction market odds are pricing in [X]% probability — here's why I think that's wrong The current odds on [EVENT] are sitting at [YES: XX% / NO: XX%]. Here's my breakdown of why this is mispriced: |

|  | **What the market is pricing in:** [2-3 sentences explaining current consensus] **What I think the market is missing:** 1. [Data point or argument 1] 2. [Data point or argument 2] 3. [Why the market might be anchoring on wrong info] **What this means for positioning:** [1-2 sentences on how someone could position] --- *I'm tracking this on a prediction market aggregator. Happy to share the link in comments if anyone wants to follow the odds live.* |
| --- | --- |
|  | 产品链接只放评论区，正文不提品牌名；标题要有具体数字，吸引点击；内容要有真实分析逻辑 |
| ② 真实经历帖 r/deﬁ / r/Polymarket | 标题：Switched from Polymarket to [MoonX] for [EVENT] — here's the diﬀerence I noticed Been using Polymarket for about a year. Tried MoonX for the last month because someone mentioned it aggregates odds from multiple platforms. **What surprised me:** - Odds on [speciﬁc market] were [X]% better than Polymarket at the time I entered - The UI loads noticeably faster on mobile - [One honest criticism — e.g., "market selection is still smaller"] **What I missed:** - Polymarket has more niche markets that MoonX doesn't have yet **TL;DR:** For major events, MoonX odds are competitive or better. For niche stuﬀ, Polymarket still wins. Anyone else been trying diﬀerent platforms? Curious what others are using. |

|  | 必须包含真实的缺点批评，否则 Reddit 用户—眼识破是营销；结尾用问题引发讨论；品牌链接放评论区 |
| --- | --- |

7.4 加密媒体 Sponsored Article Brief 模版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文章方向 A | 赛道解读向： "The Rise of Crypto Prediction Markets: How MoonX Is Making Them Accessible to Every Trader" 结构：预测市场市场规模 → 现有平台痛点 → MoonX 的聚合器定位 → 用户如何受益 →数据/截图 → 注册 CTA |
| 文章方向 B | 使用指南向： "How to Use Crypto Prediction Markets to Hedge Your Portfolio During High-Volatility Events" 结构：预测市场 vs 期权的区别 → 3个实际使用场景（大选、Fed 会议、ETF 审批）→ MoonX 操作步骤 → 历史押注案例（数据） → 风险提示 → CTA |
| 文章方向 C | 数据复盘向： "Prediction Market Accuracy Report: How Well Did Crypto Markets Predict [Quarter] Events?" 结构：选 5–8 个已结算市场 → 最终赔率 vs 实际结果 → 分析哪类事件预测准确率高 → MoonX 数据来源介绍 → 用户怎么利用这些数据 → CTA |
| 必须包含 | ① 产品截图（ 至少 3 张）② UTM 链接 ③ 数据/图表（不能全是文字）④ 作者 bio区包含 MoonX 链接 |
| 必须避免 | 纯广告口吻、夸大收益承诺、"guaranteed proﬁt"类表述（合规风险） |

## 7.5 PR 新闻稿模版框架

| 模块 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 标题 | 格式：[MoonX] [动作] [具体里程碑/数据] ，例 ："MoonX Launches Crypto Prediction Market Aggregator, Ofering Best-Odds Access to Polymarket and Azuro" |
| 副标题 | 1句补充核心差异化：Platform aggregates real-time odds from multiple prediction markets, enabling traders to ﬁnd the best position in one click |
| 第一段 | [城市], [日期] — [公司全称] 今日宣布 [里程碑] 。[1–2句核心价值主张]。 |
| 第二段 | 产品功能说明（ 2–3句，技术细节尽量用白话）+ 目前支持的市场数量/链/资产 |

| 引言 | CEO 或 CMO 的 1–2 句引言 ，强调用户价值而非技术（ "We built this because..."） |
| --- | --- |
| 数据支撑 | 上线用户数 / TVL / 市场数量 / 已结算市场准确率（有数据就放，没有用"growing community of X users"） |
| 结尾 | About MoonX + 产品链接 + 媒体联系方式 |
| 配套资源 | 产品截图 × 3 、Logo 文件、创始人/CMO 头像（媒体发布需要） |